## 项目甘特图表
项目甘特图表
任务 | 开始时间 | 所需时间（天） | 完成时间
系统分析 | 2012-08-01 | 5 | 2012-08-04
软件项目计划 | 2012-08-05 | 5 | 2012-08-08 | 41122
需求分析 | 2012-08-04 | 6 | 2012-08-08
软件设计 | 2012-08-09 | 40 | 2012-09-18
编码 | 2012-09-10 | 25 | 2012-10-05
软件测试 | 2012-09-13 | 23 | 2012-10-05
编写文档 | 2012-10-06 | 3 | 2010-10-09
41188