## Sheet1
销售部月工作计划
月份:2020年7月
序号 | 工作内容 | 计划时间 | 开始时间 | 完成时间 | 责任人
1 | 召开本月工作安排会议 | 2小时 | 1日早上8:30 | 1日早上10:30 | 王荣
2 | 召开每周工作总结及下周工作安排会 | 1小时 | 每周五下午四点 | 每周五下午五点 | 秋立
3 | 联系广告商制作商品宣传资料 | 半天 | 2011-07-02 | 2011-07-02 | 周国菊
4 | 第一批销售部员工培训 | 1天 | 2011-07-02 | 2011-07-03 | 徐磊
5 | 南区促销活动的资料准备工作 | 2天 | 2011-07-02 | 2011-07-04 | 陶丽、王贝
6 | 南区促销活动 | 1天 | 2011-07-04 | 2011-07-04 | 陶丽、王贝
7 | 提交上月补充报表 |  | 2011-07-04 | 2011-07-04 | 销售经理
8 | 与力帆公司洽谈订单 | 1天 | 2011-07-07 | 2011-07-07 | 于洋、周玉
9 | 第二批销售部员工培训 | 1天 | 2011-07-11 | 2011-07-12 | 徐莹
10 | 跟踪上月未下订单客户 |  |  |  | 各销售员
11 | 销售计划调整 |  | 2011-07-15 | 2011-07-15 | 各销售经理
12 | 销售目标完成情况统计 |  | 2011-07-17 | 2011-07-17 | 各销售经理
13 | 催收交科公司货款 |  | 2011-07-20 | 2011-07-20 | 将丽丽
14 | 第三批销售部员工培训 | 1天 | 2011-07-21 | 2011-07-22 | 徐莹
15 | 北区商品促销活动前期准备工作 | 3天 | 2011-07-21 | 2011-07-23 | 张燕、乔峰
16 | 北区促销活动 | 1天 | 2011-07-24 | 2011-07-24 | 张燕、乔峰
17 | 本月费用统计和报销 | 1周 | 2011-07-24 | 2011-07-30 | 各销售经理
18 | 完成本月新客户资料汇总和归档 |  |  | 2011-07-31 | 王涛
| 管理责任人： |  | 监督执行人：