## 1.整体规划
时期 | 时段 | 时间 |  | Line 1 | Line 2 | Line 3 | Line 4 | Line 5 | Line 6 | Line 7 | Line 8 | Line 9
|  |  |  | 运营 | 商品 | 推广 | UED | 仓库 | 服务商 | 客服组 | 数据组 | 行政
售前 | 筹备期 | 6.1-8.31 | 双十一规划 | 定策略 目标分解 人员规划 EDM规划 页面框架 双十一活动方案 资格报名 中国最辣妈方案 人员安排 节前活动策划 人员储备 预售商品报名 中国最辣妈启动 | 商品规划 商品补充 商品优化 宝贝描述优化 | 双十一总推广计划准备 各个规划计划测试 中国最辣妈推广 带子店&分销页面测试 | 推广图测试 设计框架 EDM设计 根据不同时段不同页面方案及设计 中国最辣妈页面设计 | 盘货计划 库位安排 货品盘点 快递洽谈 | 预约驻守公司人员 库存更新 测试 | 快捷语规划 催单计划 人员储备 劝退服务差客服 双十一人员安排计划
| 预热期 | 9.1-10.21 | **活动 | 天猫资源 关键字优化 动员大会 帮派活动 正式商品报名 **活动评选 | 商品补充 商品优化 | 各家店铺推广规划 宝贝标题优化 直通车预埋 带子店&分销方案及统筹 店铺互链协调 | 根据不同方案页面设计 | 人员安排 EDM发放 增开流水线 | 库存调动总货同步 设置活动 | 售前培训 售后培训 | 备货库存检查 定制监控数据表格 | 战区布置 酒店预定 食品保障
| 蓄水期 | 10.22-11.10 | 预热收藏 | 打收藏支付宝充值 调整商品布局 活动宣传 | 商品补充 商品优化 | 各店铺推广实施 | 根据热力图调整页面 | 发货模拟 | 库存核查 动设置检查 | 调整快捷语 | 监控内容格式确定 | 优化布景 食品补给
售中 | 引爆期 | 11.11-11.12 | 正式活动 | 根据流量调整策略 售前激励 | 咨询支援（商品） | 实施调整 | 页面替换 top宝贝页制作调整 | 发货 | 时时库存监控 | 销售打连带 定时催单 | 竞品数据监控 店铺流量监控 | 食品补给 后勤支援
售后 | 二次传播期 | 11.13-11.31 | 售后、品牌推广 | 常见售后整理公示 售后协助 活动总结 | 咨询支援（商品） | 效果评估总结 | 更换页面 出通知公告 | 及时反馈发货情况，快递沟通 | 仓库发货跟进 | 售前转售后 |  | 打扫战场

## 2.行动汇总
双十一行动项目表
阶段 | 项目 | 描述 | 备注 | 时间 | 是否完成 | 负责人
促前 | 去年分析总结 | 查看去年双十一的资料 | 回顾过程
|  | 讨论 | 安排人员和商品
|  | 总结 | 规划店铺内商品结构
| 目标 | 设定双十一销量目标（B店：冲2000保1500万， C店：冲300保100） | 通过双十一，完成目标
设定服务目标，DSR评分、纠纷率、回头率、响应率
设定运营指标，转化率、跳失率、人均浏览页
设定客户CRM指标
| 商品端 | 梳理商品计划，确定主推商品及价格 | 商品分层和定价（包括双11后主推商品）
|  | 主力商品价格申报 | 确保活动当天销售无误
|  | 确定1111能调整的商品库存 | 确保当天能有临时调拨库存，在当天能申报
|  | 库存盘点，精准库存 | 防止超卖投诉及售后问题
|  | 客服衣服试穿，尺码推荐培训 | 最大程度了解实物尺码，提高尺码推荐准确度
设置安全库存
| 系统相关 | 价格申报系统学习及商品导入
财务人员跟进各种收费产品情况 （图片空间、直通车、促销工具等）
图片移至淘宝图片空间
保证金冻结
物流系统对接调试
| 运营端 | 10月初开始 双11预热
双11店铺首页模板确定（5套备选）
|  | 宝贝详情页优化（5套备选） | 引导自助购物、双十一活动说明， 发货情况备注等相关信息）
店铺自定义页面及商品列表页优化（2个方案）
|  | 活动当天活动规则确定及相关细节 | 规则、奖品、产品实现、时间点
|  | 直通车及明星店铺，充值并确定推广关键词和商品， | 提高商品范围和推广力度，全力为0-12点引流
淘客调整佣金比例，确定淘客推广计划
短信群发，提醒老用户关注双11活动
|  | 商品标题优化，匹配商城关键字如去年：双11购物狂欢节 | 提高搜索流量
|  | 旺旺群消息关注情况 | 关注会场群及各种商家群，确保最新通知无遗漏
|  | 友情链接 | 增加各个店铺的友情链接，最大化流量
|  | 所有双11快捷回复确认 | （发货、优惠、规则、售后、尺码等）
|  | 短信模板、电话模板、催款模板等等 | 标准化服务
|  | E客服增加 | 提高客服接待能力
|  | 内部内训 | 全员理解活动规则和操作流程，专人专责，落实到人
全体动员大会，士气激励
|  | 售罄标识 | 活动当天可以适当留若干售罄标识，增加促销气氛
| 物流端 | 标准作业流程，测算发货效率 | 安排小组分工，测算每小组单位发货量
根据发货效率计算所需人员数量，并根据订单情况排班
|  | 仓位确定 | 所有商品有序排放，热卖商品放置考前位置
流程优化
|  | 机动发货人员名单确定 | 预先招募人员
实战培训演练一次
|  | 硬件准备(打印机、纸张、扫描枪、快递盒) | 宁可多备并测试可用
|  | 物流公司沟通 | 确定双十一仓库待命和配合分工
商品布局，人员路线，发货流水线优化
提供热卖商品预估方便提前打包
促中 | 运营端 | 数据监控 | 入口图片点击、店铺首页商品点击、 运营数据、销售数据等全面监控
|  | 美工视觉营销 | 页面制作，商品位置调整
货品端监控
|  | 信息监控 | 密切关注小二信息和竞争对手动态
临时商品信息申报，库存补充
| 客服安排 | 人员分配 | 售前接待，售中崔付款，售后退款退钱等等， 专门接电话的客服
|  | 住宿吃饭 | 提前订好餐，准备好零食，安排好通宵人员住宿情况
|  | 审单打单分类 | 按照最新的审单标准
| 物流端 | 合理安排发货人员班次， | 视当日前半段发货进度调配之后的人员配备
盯库存
|  | 仓库整理 | 专人仓库整理，将错单、掉地上的商品整理
促后 | 运营端 | 更换活动后页面模板
活动总结
根据活动后高位流量维持一周的经验做好销售
| 客服端 | 售后服务
库存核对

## 3.分工执行
双十一项目分工执行表（模板）
序号 | 项目 | 责任人 | 工作内容 （可根据企业具体内容进行修改） |  | 内容要求 | 完成 时间 | 负责人 | 跟进情况反馈
[8 empty] | 第一次跟进 | 第二次跟进 | 第三次跟进 | 第四次跟进
[8 empty] | 2012-08-15 | 2012-09-15 | 2012-09-29 | 2012-10-10
一 | 总览 |  | 1 | 活动时间（预热/销售） | 确定好具体的阶段性活动内容 | 实时
|  |  | 2 | 官方活动内容及细则 | 必须时时跟进，并且通知到每一个负责人 | 实时
二 | 广告资源 |  | 1 | 官方活动展位 |  | 实时
|  |  | 2 | 硬广投放计划
|  |  | 3 | 直通车/钻石展位（商业流量）投放计划 | 具体的位子，投放时间，费用规划
|  |  | 4 | 搜索/爆款计划 | 测试出具体款式，通过多方面全面验证。并且列出结点
|  |  | 5 | 老用户营销推广计划
|  |  | 6 | 其他免费资源整合计划（出差/完成时间）
三 | 货品规划 |  | 1 | 货品结构、活动商品选择及定价 | 具体的商品，深度计算，下单准备及采购时间，
|  |  | 2 | 主推品类及主推产品选择定价
|  |  | 3 | 部分单品新链接制作（根据实际情况）
|  |  | 4 | 活动款系统录入（根据实际情况）
|  |  | 5 | 货品到仓时间确定
|  |  | 6 | 质检（全检或抽检）计划
四 | 形象开发 |  | 1 | 新品拍摄及部分款重新拍摄
|  |  | 2 | 新品上架及单品重点包装（部分款重做链接等）
|  |  | 3 | 硬广及展位素材等多方案制作
|  |  | 4 | 店铺结构及页面设计初稿
|  |  | 5 | 店铺结构确认及页面设计完成
|  |  | 6 | DM单及EDM推广素材制作印刷
五 | 活动策划 |  | 1 | 活动策划方案初稿框架
|  |  | 2 | 活动执行方案（详细—定）
|  |  | 3 | 页面所需文案及细则准备
六 | 数据分析 |  | 1 | 2010年-2011年相关历史数据参考
|  |  | 2 | 竞品定价等相关数据收集
|  |  | 3 | 实时数据跟进分析
七 | 客户服务 |  | 1 | 客服接待量预测及活动期客服排班
|  |  | 2 | 售后接待量预测及排班
|  |  | 3 | 其他平台支援人员培训
八 | 仓储物流 |  | 1 | 物流发包量预测及排班

## 3.双十一排期1
双十一排期 | 排期中 绿色字已完成,红色字未完成 | [60 empty] | 执行时间
[5 empty] | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
项目内容 | 描述 | Deadline | Status | By who
ERP优化及方案 |  | 10月30日前 | NO
和物流公司沟通好相关事宜 | 面单、配合人员等 | 10月25日前 | NO
400电话服务 | 修改和设定400自动回复话术，处理好电话断线的故障。保证2条线路可用。 | 10月24日前 | NO
双十一产品价格确定 |  | 10.15-10.17 | NO
双十一产品活动申报 |  | 10.17-10.28 | NO
申报结果最后审核和确认 |  | 10.29-10.30 | NO
预热方案确认 |  | 10.15-10.17 | NO
促销方案确认 |  | 10.15-10.17 | NO
会员方案确认 |  | 10.15-10.17 | NO
修改密码 | B、C、良C修改密码，11月11日后开放密码 | 2011-11-10 | NO
检查是否是 “运费卖家承担”“付款减库存” |  | 2011/11/9-2011/11/10 | NO
取消库存自动同步功能 |  | 2011-11-09 | NO
手动修改库存 | 包括新品的库存等，通知取消同步 | 10月25日前 | NO
前期准备
商品保障
库存补单 | 对能补单的产品下单，还有新品补货单。 | 10.20前 | NO
新品上架完毕 |  | 10月25日前 | NO
产品入库确认 | 所有能赶双十一前入库的产品必须在规定时间内入库完毕 | 11/8前 | NO
主推款信息、尺码确认及优化 | 包括颜色、描述、尺码核对确认 | 10.30前 | NO
主推款优化完毕 |  | 10.30前
库存清点及优化
盘点款号确认 |  | 10月18号
库存盘点对应ERP数据 |  | 10月28日之前 | NO
仓库整理优化 | 包括标准制定，流程制定 | 10月30日前 | NO
ERP数据和上架核对 |  | 10月28日之前 | NO
库存预留方案 |  | 2011-10-21 | NO
ERP库存预警机制 | 大家讨论预警方案，技术部门执行 |  | NO
流量资源
直通车 | 图片及关键词确认 | 10月23日前 | NO
钻展 | 图片选择，根据点击率 | 10月23日前 | NO
聚划算 | 争取聚划算品牌团 | 10月23日前 | NO
淘金币 | 确认11.11上架淘金币专场 |  | YES
SNS站外 |  | 11月1日前 | NO
老客户激活 | EDM，短信，或其他 | 10月22日前 | NO
人员安排
外部人员确认安排 | 学校客服的临时招聘和工作安排 | 10月23日前
客服排班表 | 11.10日开始做通宵排班，包括机动人员，外部人员，及客服部门，在双十一后的一个星期，晚班安排售后。 | 10月25日前 | NO
物流排班表 | 11日开始做通宵排班 | 10月25日前 | NO
机动客服排班表 |  | 10月25日前 | NO
页面制作
双十一活动报名图 | 必须通过测试和优化 | 10月23日前
页面布局方案确认 |  | 10月17日前
预热页面 | 11月1日上线 | 10月25日前
活动页面 | 11月11日上线 | 10月31日前 | NO
引导页面 | ⑴自主购物流程图（购物车使用、优惠使用、积分及其他付款信息教程） ⑵常见问题说明页面（包括现有页面呈现的、客服开会总结的） ⑶双十一活动规则，退换货流程和我司安排的情况。 ⑷新手引导界面（考虑新手什么都不会的情况） (5)尺码表优化 | 10月31日前 | NO
恢复正常后页面 | 11月12日上线 | 11月5日前
促销图片 | 凸显店铺双十一氛围 | 10月31日前 | NO
其他图片 | 各种其他活动报名、SNS、会员需求等 | 11月8日前 | NO
海报设计 | 根据郭总要求设计折叠海报 | 10月20日前 | NO
会员营销
短信营销 | 9日首次发送10日10点-11点二次发送 | 10月31日前 | NO
邮件营销 |  | 10月31日前 | NO
旺旺群营销 |  | 10月31日前 | NO
站内信营销 |  | 10月31日前 | NO
物流相关
标准化流程 | 制定各项环节的标准化流程，并打印文档，确保工作流程标准、明确 | 10月31日前 | NO
货品摆放 | 科学规划，有计划的摆放爆款、主推的商品，提高发货效率 | 10月31日前 | NO
机动人员培训和测试 | 增加机动人员、做好培训、提前测试 | 11月8日前 | NO
快递沟通 | 提前和快递公司沟通，达成在双十一期间发货的具体人员，车辆，发货次数等方面的协议。 | 10月31日前 | NO
物流物质保障 | 提前备好各项物质，如打印机、色带、面单、盒子等 | 11月8日前
其他
机动客服快捷回复优化和整理 |  | 10月21日完成 | NO
催单旺旺、短信文案和电话话术 | 售前，售中，售后 | 10月23日完成 | NO
机动及其客服培训 |  | 2012-10-30 | NO
无评价商品刷单炒评价 |  | 10月31日前 | NO
客服400电话直线安排 |  | 10月31日前 | NO
物资保障 | 见附件 |  | NO
留言区开启 | 使用留言板或帮派，提供客户在旺旺无法联系的时候询问的通道。 | 10月31日前 | NO
短信充值 | 充值足够短信，应付双十一的发送 |  | NO
后勤保障 | 保证食品，水，及其他后勤方面的保证 |  | NO
活动日当天（11.11）
活动监控
货品监控 | 是否缺货；库存有误 |  | NO
效果监控 | 转化率低的商品或专题及时更换 |  | NO
流程监控 | 所有环节是否流畅，出现问题必须及时调整 |  | NO
主推款监控 | 根据库存分配，做库存调整 |  | NO
客服营销
催单 | 专门人员催单，大额订单电话催单 |  | NO
在线时间 | 10日-13日24小时有客服在线 |  | NO
人员 | 机动人员主售前，原客服主售后 |  | NO
二次营销方案 | 为11日后继续购买埋伏笔 |  | NO
售中页面
断货商品更换 |  |  | NO
转化率低商品更换 |  |  | NO
突发事件公告 |  |  | NO
其他注意事项
统一快递或页面快递说明 | 避免前期咨询量和后期退货量 |  | NO
商品上架 | 11.11日前检查所有参加活动商品是否上架成功 |  | NO
活动后事项
客服售后
前台客服 | 恢复正常客服工作状态 |  | NO
售后客服 | 增加售后客服，核算物流情况；缺货商品必须电话告诉客户致歉解决 |  | NO
退换货 | 快速解决客户因为各种原因引发的退换货，和退款情况 |  | NO
页面设置
活动延续 | 微提高价格，延续活动主题 |  | NO
滞销商品专题 | 对活动日滞销商品专项出促销方案 |  | NO
二次营销方案 | 通过数据分析对有潜力的客户进行2次的营销（如：买了裤子和毛衣的，可以叫他买外套） |  | NO
后台发货
准确率 | 通过多重检查减少发货出错率 |  | NO
多级分拣 | 通过多级分拣提高效率 |  | NO

## 3.双十一排期2
[9 empty] | 10月份 | [30 empty] | 11月份
序号 | 项目 |  | 执行事项 | 开始时间 | 结束时间 | 负责人 | 工作重点 | 对接负责人 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
[9 empty] | 国庆放假 | [6 empty] | 双十一资源(坑位）确定旗 |  |  |  |  | 店铺活动方案计划期 | [5 empty] | 活动方案资源筹备期（货品/页面设计/客服培训/仓储） | [9 empty] | 排查期 验收期 |  |  | 店铺/微博等预热期（造势） | [6 empty] | 页面代码排查 |  |  | 活动 | 活动承接（后续流量） |  |  |  |  | 品牌周（TB资源配合） | [9 empty] | 微博事件营销活动
1 | 资源整合期 | 内外资源 | 公司资源整合 |  |  |  | 公司活动投入，内部部门分工工作协调 | 荣峰 | 10月份 一 8: 公司资源支持政策落地
|  |  | 渠道资源整合 |  |  |  | 电子商务资源整合，淘宝频道资源整合 | 傲云/子冉 | 10月份 一 8: 双十一资源确定
|  | 活动策划 | 活动思路案和策划案 |  |  |  | 活动每个节点的链接思路和策划的流程 | 小二 | 10月份 一 8: 双十一活动，店铺活动策划
|  | 资源执行 | 淘宝其他资源确定及执行 |  |  |  | 资源协调确定资源并跟进活动 | 小二 | 10月份 五 19: 淘宝其他资源确定及执行
|  |  | 双十一会场资源确定及执行 |  |  |  | 专场活动产品规划，资源协调活动上线 | 小二 | 10月份 一 8: 双十一会场资源确定
|  |  | 电器城资源确定及执行 |  |  |  | 提供活动方案给商城类目，争取活动资源支持 | 小二 | 10月份 五 19: 电器城资源确定及执行
|  |  | 淘外其它活动频道资源落地执行 |  |  |  | 站外资源的活动推广时间点及确定推广执行 | 小二 | 10月份 五 19: 其他淘宝活动频道资源落地执行
2 | 货品物流筹备期 | 产品计划备货 | 新产品预售准备 |  |  |  | 新品生产时间，上市时间的确定，清除零动销 | 晓冬/俊杰 | 10月份 三 10: 活动新品清除零动销
|  |  | 产品策划 |  |  |  | 活动产品规划及店铺活动产品的分配 | 俊杰 | 10月份 一 8: 产品策划，选品
|  |  | 产品采购计划 |  |  |  | 活动产品的排产保证产品库存 | 俊杰 | 10月份 一 8: 产品采购计划
|  | 物流筹备 | 入仓安排 |  |  |  | 双十一活动后发货安排 | 省仓负责人 | 11月份 五 2: 入仓安排
|  |  | 发货 |  |  |  | 活动当天货品发货，赠品，物料卡，（发票） | 省仓负责人 | 11月份 日 11: 省仓发货
3 | 会场，店铺活动方案确定期 | 活动产品包装 | 新产品包装（页面） |  |  |  | 新产品的资料收集，卖点挖掘，标题优化 | 国平 | 10月份 五 19: 活动产品图片制作（橱窗图，产品页，店铺首页）
|  | 方案确定 | 淘宝资源沟通协调 |  |  |  | 向类目和频道提供活动方案，沟通争取支持 | 国平 | 10月份 一 8: 淘宝资源沟通协调
|  |  | 店铺促销主题、促销策略 |  |  |  | 根据活动主题制定每期活动的促销政策 | 国平 | 10月份 六 13: 店铺促销主题、促销策略
|  |  | 店铺活动主推产品规划 |  |  |  | 根据公司产品方向选取活动产品完善方案 | 国平 | 10月份 六 13: 店铺活动主推产品规划
|  |  | 店铺玩法及赠品确定 |  |  |  | 活动游戏玩法步骤和规则，赠品和数量的确定 | 国平 | 10月份 六 13: 店铺玩法及赠品确定
|  |  | 友情链接合作资源协调 |  |  |  | 友情商家沟通，友情链接，Banner | 赵文 | 10月份 四 18: 友情链接合作资源协调
|  | 文案策划 | 活动物料文案（待定是否要卡） |  |  |  | 物料的文案写作，策划 | 待定
|  |  | 活动页面文案 |  |  |  | 活动页面制作中的版块产品细节文案的制作 | 赵文 | 10月份 六 13: 活动页面文案
|  |  | 活动推广文案 |  |  |  | 活动待上线和上线后的站外及站内活动 | 赵文 | 10月份 六 13: 活动推广文案
4 | 页面设计期 | 页面设计 | 店铺页面修改 |  |  |  | 活动店铺的装修和活动促销店铺确定 | 国平 | 10月份 五 19: 店铺页面修改
|  |  | 活动页面设计 |  |  |  | 活动页面分每阶段执行设计，初稿-一次修改-二次修改-完稿 | 国平 | 10月份 五 19: 活动页面设计
|  |  | 活动素材 |  |  |  | 双十一活动素材按时提交 | 小二 | 10月份 五 19: 活动素材
|  | 页面实现 | 活动页面切割 |  |  |  | 每期活动页面的切割，图片代码制作 |  | 10月份 三 24: 活动页面切割
|  |  | 程序嵌套调试 |  |  |  | 页面特殊需求提交淘宝协助完成 |  | 10月份 三 24: 程序嵌套调试
|  |  | 活动页面上线内测 |  |  |  | 活动页面上线检测，产品、指向链接核对等 | 小二 | 10月份 三 24: 活动页面上线内测
|  | 活动页面 | 文案及页面验收把控 |  |  |  | 对设计的页面进行审查验收，对产品、价格、文案、活动等核对 | 永梅 | 10月份 一 29: 文案及页面验收把控
5 | 客服培训期 | 客服培训 | 客服活动前培训 |  |  |  | 各活动店铺客服的产品、活动流程等培训 | 晓冬&国平 | 10月份 四 25: 客服活动前培训
|  |  | 客服活动中回馈活动信息 |  |  |  | 活动过程中客服遇到问题的解答 |  | 11月份 日 11: 客服活动中回馈活动信息
|  |  | 活动快捷语 |  |  |  | 活动产品旺旺的快捷语，旺旺签名，自动回复话术 | 国平 | 11月份 四 1: 活动快捷语
6 | 仓储测试期 | 物流发货 | 系统前期测试、活动前期发货准备及快速发货 |  |  |  | 客户及时备货、安排好发货人员 | 省仓负责人 | 11月份 四 1: 系统前期测试、活动前期发货准备及快速发货
| 预热期 | 站内 | CRM会员通知（促销短信） | bar: 11月份 四 1 to 11月份 三 7
直通车3天和钻展2天的专题宣传 | bar: 11月份 四 1 to 11月份 三 7
店铺首页悬挂宣传1111活动海报 | bar: 11月份 四 1 to 11月份 三 7
|  | 站外 | 微博活动预热（大号宣传+个人） | bar: 11月份 四 1 to 11月份 三 7
社区，帮派等宣传 | bar: 11月份 四 1 to 11月份 三 7
7 | 活动当天 | 活动执行期 | 活动数据统计 |  |  |  | 活动期间统计活动需求数据 | 国平 | 11月份 日 11: 活动数据统计
|  |  | 活动维护及突发事件 |  |  |  | 活动异常事项注意及时处理 | 国平 | 11月份 日 11: 活动维护及突发事件
|  |  | 活动跟进传播 |  |  |  | 活动上线后的站外传播（微博、帮派、论坛等） | 国平 | 11月份 四 1: 活动跟进传播
|  | 应急方案小组 | 项目进展把控、活动资源协调、营销紧急事件处理等 |  |  |  | 项目工作点流程的把控，确定活动顺利进行，特殊处理紧急营销事件，确保活动完美结束 | 对应小二 | bar: 11月份 日 11
|  |  | 即时报道活动当天战况（店铺） |  |  |  | 每个一个小时在店铺滚动栏报道战绩制造气氛 | 永梅 | bar: 11月份 日 11
|  | 活动协调员 | 处理活动当天销售答疑 |  |  |  | 客服在销售过程中处理不了的难题 | 永梅 | bar: 11月份 日 11
| 活动当天紧急计划 | 活动当天可能出现的情况和应急方案（4种方案） | 一、没有流量 二、有流量，转化率却很低 三、主推产品销量很好，关联产品却销量不理想 四、主推产品超出预期，卖超了 | 行动具体措施看附件
8 | 总结 | 活动总结 | 活动总结PPT（提交汇报给相关领导和负责对应的小二） |  |  |  | 活动后各店铺做活动总结 | 国平 | 11月份 一 12: 活动 总结
9 | 售后 | 售后服务 | 处理活动售后及产品售后 |  |  |  | 活动后各店铺做活动总结 | 售后客服 | 11月份 日 11: 处理活动售后及产品售后
公司内部
| 类别 | 电商负责人
店铺负责人
主题设计
物料设计
产品策划
活动策划
产品文案
活动报名
产品计划
数据
应急小组
淘宝配合部门负责人表
| 序号 | 资源 | 小二及电话 | 备注
| 1 | 双十一会场
| 2 | 分会场
| 3 | 聚划算
| 4 | 其他资源
Note on T3: 作者: 落实淘宝资源坑位等
Note on AE3: 作者: 店铺预热海报，活动海报制作
Note on AH3: 作者: 客服培训完毕（活动介绍，产品培训，销售技巧培训）
Note on AI3: 客服培训完毕（活动介绍，产品培训，销售技巧培训）
Note on BH3: 作者: 当天24点前全部货物发送完毕。

## 4.预算表
双十一预算表
项目 | 项目 | 计算数据 | 约值 | 单位
运营数据 | 计划双十一营业额： |  |  | 元
| 双十一成交总单： |  |  | 单
双十一预期转化率：
| 双十一预期客单价： |  |  | 元
| 双十一预期UV价值： |  |  | 元
| 双十一流量诉求值： |  |  | 访客
双十一预期净利率：
双十一预期毛利率：
| 双十一预算净利润： |  |  | 元
| 双十一预算毛利润： |  |  | 元
成本数据 | 双十一引流成本预算值： |  |  | 元
| 双十一物流预算成本： |  |  | 元 | 0
| 人员工资预算： |  |  | 元
| 场地办公成本双十一仓库： |  |  | 元
| 交易费用 |  |  | 元
| 信息化费用 |  |  | 元
| 合计： | 0 | 0 | 元

## 5.流量计算
流量计划相关
| 预计UV | 转化率 | 订单量 | 客单价 | 销售金额目标
年中大促主要目标 | 600000 | 3% | 18000 | 260 | 4680000
年中大促正式（活动当天流量增长预估） | 250000
年中大促预热期间 | 100000
直通车 | 50000
淘宝客 | 50000
钻石展位 | 50000
外网流量 | 0
硬广 | 0
crm | 50000
无线 | 50000
最终流量缺口 | 0
作用：
1、年中大促主要目标：商家制定销售金额目标，转化目标，客单价目标后，公式自动得出预计UV目标，用于初期目标制定使用
2、预计UV栏下方内容，为主要流量来源方式，根据主要流量来源方式制定不同的转化，客单，销售目标，最后合计得出流量缺口 及销售目标差异，如存在差异需要做微调，非常重要，销售目标还影响着备货情况

## 6.流量计划1
日期 |  |  |  | 合计 | 2012-11-01 | 2012-11-02 | 2012-11-03 | 2012-11-04 | 2012-11-05 | 2012-11-06 | 2012-11-07 | 2012-11-08 | 2012-11-09 | 2012-11-10 | 2012-11-11 | 2012-11-12 | 2012-11-13
星期 |  |  |  |  | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三
直通车 | 宝贝A | 总投入 | 关键
定向
类目
热卖单品
流量
转化率
| 宝贝b | 总投入 | 关键
定向
类目
热卖单品
流量
转化率
| 其他 | 总投入 | 页面推广
明星店铺
站外
流量
转化率
钻展/硬广 | 首页 | 总投入 | 位置A
位置B
位置c
流量
转化率
| 双11活动页 | 总投入 | 位置A
位置B
位置c
流量
转化率
| 店铺其他承接页 | 总投入 | 位置A
位置B
位置c
流量
转化率
| 主推宝贝 | 总投入 | 位置A
位置B
位置c
流量
转化率
| 手机淘宝 | 总投入 | 位置A
位置B
位置c
流量
转化率
站外、淘客其他渠道 | 论坛 | 总投入
流量
转化率
| sns | 总投入
流量
转化率
| edm | 总投入 | 位置A
位置B
位置c
流量
转化率
| 其他频道页面 | 总投入 | 位置A
位置B
位置c
流量
转化率
| 手机淘宝 | 普通淘客
vip淘客
流量
转化率

## 7.流量计划2
营销推广细化 | 流量计划 |  |  | 责任人 | 完成状态 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
| 去年双十一实际 | 今年双十一目标 | 差异及差异说明 |  |  | 41565 | 41566 | 41567 | 41568 | 41569 | 41570 | 41571 | 41572 | 41573 | 41574 | 41575 | 41576 | 41577 | 41578 | 41579 | 41580 | 41581 | 41582 | 41583 | 41584 | 41585 | 41586 | 41587 | 41588 | 41589 | 41590 | 41591 | 41592 | 41593 | 41594 | 41595 | 41596 | 41597 | 41598
站内
免费流量-搜索流量
免费流量-类目流量
免费流量-XXX
活动流量 -主会场
活动流量 -分会场
活动流量 -XXX
自主流量 -购物车
自主流量 -老会员
自主流量 -收藏店铺
自主流量 -收藏单品
自主流量 -XXX
站外
官网
微博
一淘
推广部分
明星店铺
淘宝客
钻展
直通车
短信
内部联合
EDM
外投
淘粉吧

## 8.货品规划
备货分解表格
[6 empty] | 目标 | 1000万
产品构成 | 品类 | 品牌 | 型号 | 产品规格 | 双11实际售价 | 预计销量 | 预计成交额 | 品类占比 | 商品比例 | 库存比例 | 定价范围 | 说明备注 | 产品配送赠品 | 搭配产品推荐
双11引流款XX%；SKU：XXX
双11TOP热销款（产粮）XX% SKU：XXX
双11承接款、形象款XX% SKU：XXX
双11搭配款XX% SKU：XXX
双11清仓款XX% SKU：XXX
表格要求
以上所有赠品按照市场价值体现
其中引流款主要作用是在双11时间中做到最大的引流效力（结合品类数据提高引流效力）
其中利润款以产品分化突出品牌和调性产品做出产品价值体验
其中都是款以同质化竞争作为导向产品价格成本控制一定要规划好
其中牺牲款以甩掉库存，无市场竞争力产品作为牺牲款
其中双11搭配款是以所有的为搭配为目的统一调性的款式作为搭配购买引导
以上数据必须结合市场数据进行分析提出价格体系

## 9.货品跟进
货品生产销售跟进表
内容 | 说明 | 责任人 | 完成状态 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
|  |  |  | 41565 | 41566 | 41567 | 41568 | 41569 | 41570 | 41571 | 41572 | 41573 | 41574 | 41575 | 41576 | 41577 | 41578 | 41579 | 41580 | 41581 | 41582 | 41583 | 41584 | 41585 | 41586 | 41587 | 41588 | 41589 | 41590 | 41591 | 41592 | 41593 | 41594 | 41595 | 41596 | 41597 | 41598
备货
到货节奏安排
现有库存情况
入库安排
货品摆放规划
库存同步核查
拍照
铺货
上架
预包装安排
订单抽查
商品宝贝页检查
商品报名
仓库主推品抽盘

## 10.素材准备
内容（所有页面素材，包含购买流量的） | 说明 | 完成状况 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
|  |  | 41565 | 41566 | 41567 | 41568 | 41569 | 41570 | 41571 | 41572 | 41573 | 41574 | 41575 | 41576 | 41577 | 41578 | 41579 | 41580 | 41581 | 41582 | 41583 | 41584 | 41585 | 41586 | 41587 | 41588 | 41589 | 41590 | 41591 | 41592 | 41593 | 41594 | 41595 | 41596 | 41597 | 41598
素材
如：首页导航优化
如：首页BANNER素材准备
如：详情页优化
如：淘宝客素材
如：会场素材
如：平台频道素材
如：联合页素材
如：预热页面
如：预热首页
如：预热明星店铺
如：预热手机淘宝
如：官网双11预告
如：预热宝贝页
如：正式页面
如：正式活动首页
如：banner
如：货架模块准备
如：专题页
如：宝贝页
如：关联货架
如：临时素材
如：公告
如：预告
如：倒计时
如：活动延续调整
如：页面复查
如：活动后恢复页面
如：发货延迟提醒公告

## 11.老客户营销
老客推广目的 | 策略
提升转化 | 买家分层，针对性推广
引导新流量 | 老客带新客，新流量引入
老客分析分层
|  | 数据分析 |  |  |  |  | 电话抽样调研
等级 | 筛选条件 | 人数 | 主要区域 | 消费价格段 | 消费金额段 | 职业 | 喜欢的商品风格 | 购买其他品牌 | 对店铺的满意点 | 希望店铺的改进点 | 日常爱好
顶级会员 | 例：近三个域月购买频数≥5 | 1000
VVIP会员 | 例：近三个月购买频数≥2 | 5000
VIP会员 | 例：近三个月购买频数=2 | 20000
普通会员 | 例：近三个月购买频数=1 | 5000
老客分层营销活动计划
等级 | 活动名称 | 活动目的 |  |  | 活动内容 | 活动时间 | 活动利益点 | 短信 | edm | 预计老客流量 | 预计新客流量
顶级会员 | 新手大探险 | 用老客带新客，存储新客接触点便于后续营销 |  |  | 老客推荐新客加入会员群，帮派等即可获得无门槛优惠券，多推荐多得！新会员在店铺消费即可活动新手大礼包 | 9月20日~9月30日 | 新客大礼包、老客无门槛优惠券 | 2次 | 1次 | 800 | 1000
VVIP会员 | 抢鲜双十一，会员早尊享 | 保持买家粘度，唤醒双十一关注 |  |  | 双十一新款抢先看，提供部分以双十一为噱头款，预售或者制造话题 | 10月10日~10月20日 | 双十一信息提前披露 | 3次 |  | 4500
VIP会员
普通会员
盘点
事件 | 内容 |  |  |  | 时间
老客最后盘点 | 老客+新老客分层，设定投放频率、优惠券内容&发送文案 |  |  |  | 2013-10-28
预热&正式投放计划
会员类型 | 时间 | 阶段 | 短信 | edm | 文案 | 投放链接
顶级会员 |  | 预热 | 2次 | 1次
顶级会员 | 2013-11-11 | 活动当天 | 4小时1次

## 12.活动前检查
军令状（活动前期检查14项）
序号 | 首页面 | 主页面 | 海报 | 备选海报 | 卖点 | 详情页 | 主推产品页 | 入口产品页 | 宝贝描述 | 提示语 | 客服快捷语 | 关联销售 | 库存设置检查 | 左侧栏产品关联 | 套餐价格检查 | 负责人签名确认
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

## 13.活动实时分工
以下为可预见工作安排，当天其它临时性工作机动安排。
类别 | 工作细分 | 说明 | 负责人 | 责任组别 | 10日 | 10日 | 11日 | 11日 | 11日 | 11日 | 11日 | 11日 | 11日 | 11日 | 11日 | 11日 | 11日 | 11日 | 12日 | 12日
[5 empty] | 20时-22 | 22-24 | 0时-2时 | 2时-4时 | 4时-6时 | 6时-8时 | 8时-10时 | 10时-12时 | 12时-14时 | 14时-16时 | 16时-18时 | 18时-20时 | 20时-22时 | 22时-24时 | 0时-2时 | 2时后
调度 | 统筹机动 |  |  | 营销资源
抽查检查 | 页面检查 |  |  | 营销资源
| 订单抽查 |  |  | 数据后台
| 后台检查 |  |  | 数据后台
| 发货抽查 |  |  | 供应链
资源部分 | 小二对接 |  |  | 营销资源
| 页面截图 |  |  | 营销资源
| 互链协调 |  |  | 营销资源
| 类目情况分享 |  |  | 营销资源
后端部分 | 直通车 |  |  | 数据后台
| 淘宝客 |  |  | 数据后台
| 数据导出 |  |  | 数据后台
| 手机店铺 |  |  | 数据后台
12日后台调整
页面部分 | 素材更换 |  |  | 设计组
| 货架选品 |  |  | 商品组
| 调整货架 |  |  | 设计组
| 切图更换货架 |  |  | 设计组
| 首页、专题页及宝贝详情页切图更换 |  |  | 设计组
| 更换banner |  |  | 设计组
| 活动延续banner |  |  | 设计组
客服部分 | 电话催付 |  |  | 客服组
| 短信催付 |  |  | 客服组
| 旺旺应对 |  |  | 客服组
| 客服审单 |  |  | 客服组
| 退款应对 |  |  | 客服组
| 评价回复 |  |  | 客服组
Note on E2: 作者: 作为调班替换对应

## 14.好评提升
内容&目标 |  |  | 解决方案 | 责任人 | 完成时间
[5 empty] | X月X日 | X月X日 | X月X日 | X月X日 | X月X日 | X月X日 | X月X日
好评目标 | 现有店铺好评率
好评率提升目标
好评数量提升目标
解决方案 | 商品质量
| 营销视觉 | 营销活动方案传递方法
首页宣导
详情页描述通俗、应用性
自助购物引导
| 售前客服 | 开通旺旺群，提前进行双十一问题解答
服务态度
描述相符
发货速度
减少退款时长
| 物流配送 | 时效性宣导
| 售后安装 | 服务确定性

## 15.客服话术
情况 | 回复标准 | 建议话术
1. 快递 | 不能指定快递，店铺会根据实际情况或者地区进行选择 | 亲，很抱歉，活动期间量大，不接受指定快递，可能会有部分快递网点出现爆仓，我们会根据实际情况，为您选择最快到达的快递，如不到的会帮您转发e邮宝，请您理解并耐心等待，谢谢！ | 双十一大促的接单量巨大，必须前期就把可能出现的一些问题及应对方案做成标准化的ＦＡＱ，并设置好统一的分类快捷短语，提高接单效率。 根据店铺实际情况设置，建议尽可能考虑周全，如：快递、发货时效、发票、修改信息、退换货、突发状况等。为避免客户重复多次询单或客服给出做不到的承诺，大促期间所有的相关应答话术需统一设置，切忌承诺发货时间、尺码等，可以建议顾客购买退运保险，减少客户对这些承诺问题的事后投诉。另外，买家接入可以设置自动回复信息，引导没有问题的客户自助购物，以减轻客服的接单压力。
2. 发货 | 不承诺发货时间，遵守官方活动7天内发货的要求 | 亲，很抱歉，活动期间量大，不能保证发货时间，我们一定以最快的速度将宝贝送到您的手上，请您理解并耐心等待，谢谢！
3. 发票 | 天猫提供发票，需客户自行索要 | 亲，如需发票，请务必在拍下时说明，注明发票抬头，大促期间接待量大，一律不接受旺旺留言索要，谢谢您的理解和配合。
4. 尺码建议 | 仅供参考，不能保证合适，建议买家购买退运保险，以减少损失 | 亲，尺码建议仅供参考，请您参照页面的详细说明进行选择，由于个人体型和穿着习惯不同，我们不能保证百分百合适，建议您购买退运保险，以减少损失。
5. 修改信息 | 原则上不提供修改，按照拍下的信息发货，必须修改的情况，指定联系专人（不分流接单，仅修改） | 亲，活动期间量大，一律不接受订单信息修改，如确实必须修改，请自行联系旺旺号XXX，感谢您的配合。
6. 突发状况 | 先统一以接待量大进行安抚，待负责人明确原因后再设定标准解答话术 | 亲，很抱歉，目前咨询量大，并非有意怠慢，请您耐心等候，我们会尽快给您回复，谢谢您的理解和配合。
亲，让您久等了，由于XXX的原因造成您这边XXX的情况，我们真的很抱歉，正在紧急修复中，请您耐心等待并真诚希望得到您的谅解。
话术类别 | 包含内容 | 建议话术举例
欢迎语（自动） | 欢迎词+接待量大致歉+引导自助购物 | 亲，您好，欢迎光临XX店铺，全场5折疯抢！目前咨询量大，不能及时回复请您谅解，为节省您的时间，请自助购物，店内能拍的就是有货的，我们会在7天之内尽快发货，如需发票请在拍下时注明抬头，谢谢！
等候语 | 需等候+致歉，欢迎语中已经提到相关内容，此处主要是聊天对话中的等候 | 亲，很抱歉，目前咨询量大，并非有意怠慢，有问题请留言，我会尽快给您回复，谢谢您的等待和理解。
结束语 | 发货+恳请耐心等待 | 亲，已经为您下单，感谢您对本店的支持，我们会在7天内尽快为您发货，活动期间发货量大，恳请您的谅解，请耐心等待，欢迎再次光临！
是否正品 | 肯定+支持验货 | 本店所有商品均为品牌正品，支持专柜验货，假一罚十，请放心购买。
价格 | 低价保证+刺激下单 | 参加活动的商品一律5折促销，价格受天猫官方监控，请放心购买，机会难得，目前疯抢中，可能随时会断货。