## 双11活动安排
分销部双11活动计划安排
今年双11淘宝类目无活动计划，故C店流量需自主争取；
双11期间，我部计划投放46w营销推广费用为各位争取资源；
严格要求参与活动店铺具备自主推广能力：直通车及淘宝客推广（此将作为参与双12活动的必要考核条件）
部门 | 项目 | 子项目 | 细则 | 负责人 | 活动时间/截止时间 | 16 | 17 | 18 | 19~21（假） | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1~7（假） | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
总部 | 预热 | 9月乐活 | 各分公司挑选主推产品及核心分销商参与活动，积累产品人力流量与销量 |  | 9.15-18
|  | 9月我是品牌 |  |  | 9.20-25
|  | 10月天天特价 | 主推商品、核心分销商参与活动，向爆款迈进 |  | 10.10-17
|  | 10月品牌清仓 |  |  | 10.10-17
|  | 10月换季管家 |  |  | 10.18-20
|  | 10月P4P活动 | 爆款形成，开启直通车推广，参与P3P活动 |  | 10.14-17
|  | 10月我是品牌 | 我是品牌活动从10月份活动开始除了考量“日均流量、 近三十天新增会员数、近三十天的二次访问率”，还会加入“成交金额”这一个权重指数，必须选出高转化率的商品 |  | 10.20-24
|  | 不定时增加 | 关注帮派动态，与类目保持密切联系；随时争取各项资源，参与各项活动
|  | 激活品牌站 | 关注送集分宝，转发送淘公仔/增加品牌站粉丝，互动增加粘性
|  | 双11商品团 | 双11当天聚划算单品团争取（各分公司核心分销商及直营店铺） |  | 10.10
|  | 加大自主推广 | 核心分销商均设有直通车及淘宝客推广任务，加大爆款推出
| 双11活动方案 |  | 1元抢50现金，11元专区，折扣为主导 |  | 10.1
分公司 | 货品计划 |  | 确定双11主推货品及次主推货品；活动商品 |  | 10.1
总部/分公司 | 页面设计 |  | 活动前后各个时间段的POP设计定稿 |  | 10.14
| 钻展资源抢占 |  | 双11前后钻展资源抢占 |  | 10.14
| 活动页面 |  | 活动承接页面设定 |  | 10.14
总部/分公司 | 售后保障 |  | 针对双11活动期间的后勤保障安排 |  | 10.27
| 投诉处理 |  | 双11活动结束后投诉订单处理工作 |  | 10.3
总部/分公司 | 商品信息准确性 |  | 系统的商品尺码、颜色排查，确定订单正常流转 |  | 10.14
| 分销价格一致性 |  | 解决问题：系统抓取的采购价并非完全是供销后台的采构架 |  | 10.15
| 新经销订单流转 |  | 更换新的经销下单，系统升级，完全自动流转 |  | 10.8
总部/分公司 | 发货保障 |  | 保障分销订单正常发货
| 仓库人员、设备、物料安排 |  | 1、培训储备人员：打单、发货人员2-3个，需做好人员培训安排，备用候补人员要在双十一前实际操作，确保可以正常打单发货 |  | 11.2
|  |  | 2）培训新仓分组发货注意事项及人员安排 |  | 10.2
|  |  | 3）缺货，异常订单，超重订单，售后等问题需做好人员培训 |  | 10.3
|  |  | 4）沟通物料准备问题：打印机、电脑、扫描枪、快递面单、包装袋、售后卡需备齐 |  | 10.25
| 快递安排 |  | 1）各仓与快递公司沟通好双十一取件人员安排，全天保证有2-3人在仓库收快件 |  | 10.25
|  |  | 2）规划好不同快递包裹放置区域以及取件人员的取件行为 |  | 10.25
| 仓库突发情况预案 |  | 突发情况：突发断电，电网等情况，需要做好备案，确保能正常发货。 |  | 10.25
| 仓库发货 |  | 1、物料设备摆放：发货区将长条桌，电脑、扫描枪、打印机设备，面单、包装袋等事先规划好 |  | 11.11
|  |  | 2、发货注意事项提示：各仓需在发货区域写大字报，提示发货注意事项 |  | 11.11
|  |  | 3、11月9-10确认好各仓人员安排：前期培训储备人员到仓库全天候待命，仓库总负责人11月10号之前做好人员分组岗位安排 |  | 11.11
|  |  | 发放快递单号： 1）设置快件发件区，打单员将校验一致的订单打包好统一放在该区域 2）快递员必须在指定区域取件，防止取件杂乱 3）核单员在快递员离开时需当面核对正确面单数量及取件数量，做到出库单和出库货品数量保持一致。 |  | 11.11

## 联合单品聚划算计划
双11期间单品团计划
流量预计 | [5 empty] | 销量预计 | [6 empty] | 参选 理由
序号 | 流量分类 | 流量来源 | 预计流量（UV） | 预计单品转化率 | 预计单品销量 | 参选商家 | 商家链接 | 产品类型 | 商品链接 | 单价 | 预计成交数量 | 金额 | 参选 理由
1 | 店铺流量 | 聚划算 | 1000000 | 5% | 50000
|  | 店铺自然流量 | 30000 | 1.5% | 450
|  | 店铺提前预热 | 30000 | 2% | 600
|  | 活动EDM群发 | 5000 | 1% | 50
|  | 短信营销 | 5000 | 1% | 50
|  | 邮件群发 | 5000 | 1% | 50
2 | 投放资源 | 麦麦钻展资源（暂定） | 150000 | 1% | 1500
3 | 其他资源 | 待定
合计 |  |  | 1225000 | 0.125 | 52700
活动主题：聚划算---品牌联合专场团
活动形式：聚划算引流、发起麦麦协助联合推广、分销商联合大促，计划9个聚划算单品
活动目的：与分销商一起构建品牌 在平台的新现象。
活动目标：500W 聚划算销售目标
活动配备：10-20W的硬广投入（视钻展资源排期情况，可增加投放）
活动策划： 投放所有流量导入独立页面，页面只陈列聚划算活动9款产品。 以 《 聚划算--品牌专场团 》为主题，围绕这9款产品，配合双11活动

## 双11活动方案 (hidden)
分销部指标-1250万
账号 | 销售占比 |  |  |  |  | 突破值
|  | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
361度分销平台 | 9.2% | 300000 | 250000 | 300000 | 300000 | 1150000
361度品牌分销1（山西） | 22.4% | 600000 | 500000 | 1000000 | 700000 | 2800000
361度品牌分销2（石家庄） | 16% | 400000 | 200000 | 1000000 | 400000 | 2000000
361度品牌分销3（郑州） | 5.6% | 150000 | 150000 | 300000 | 100000 | 700000
361度品牌分销4（济南） | 25.6% | 600000 | 600000 | 1200000 | 800000 | 3200000
361度品牌分销5（武汉） | 16% | 300000 | 200000 | 1000000 | 500000 | 2000000
361度品牌分销6（广州） | 5.2% | 150000 | 100000 | 200000 | 200000 | 650000
361度品牌分销7（柳州州） | [5 empty] | 0
合计 | 100% | 2500000 | 2000000 | 5000000 | 3000000 | 12500000